Приложение

к приказу

отдела образования

№ 551-о от 29 октября 2015г.

Дорожная карта

по улучшению качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных организациях Александровского района

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1.1 | Рассмотрение на заседании администрации Александровского муниципального района вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2015 году» | сентябрь 2015 года | Герасимова Н.И. |
| 1.2 | Рассмотрение на заседании Совета руководителей общеобразовательных учреждений вопроса «Об итогах проведения в 2015 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | сентябрь 2015 года | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. Веснина Г.И. |
| 1.3 | Проведение методических объединений учителей- предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | сентябрь 2015 года | Веснина Г.И. Руководители РМО |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании по итогам 2014-2015 учебного года (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам | июль – сентябрь 2015 года | Руководители ОО |
| 2.2 | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11, проводимых министерством образования и молодежной политики Ставропольского края | сентябрь - июнь | Веснина Г.И. |
| 2.3 | Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | 1 раз в квартал | Веснина Г.И. Руководители РМО |
| 2.4 | Участие в конкурсе «Лучший учитель русского языка и литературы» | сентябрь 2015 г. | Веснина Г.И. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации и проведению: | октябрь 2015 года январь-август 2016 года | Плющенко Л.Ю. |
| 3.1.1 | ГИА-9: - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; - утверждение организационно-территориальных схем проведения ГИА-9; -о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды |  |  |
| 3.1.2 | ГИА-11: - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в 2015/16 учебном году; - утверждение организационно-территориальных схем проведения ГИА-11; - о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды | октябрь 2015 года январь-август 2016 года | Каплюченко М.И. |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | в течение учебного года | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1 | Организация и проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ | январь-апрель 2016 года | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. |
| 4.2 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2016 года для ГИА-11: февраль-апрель 2016 года | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. Руководители ОО |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2015 года | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. Руководители ОО |
| 5.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. Руководители ОО |
| 5.3 | Организация и проведение репетиционных работ в 9-х классах | октябрь- май | Плющенко Л.Ю. Веснина Г.И. |
| 5.4 | Организация и проведение репетиционных работ в 11-х классах | октябрь- май | Каплюченко М.И. Веснина Г.И. |
| 5.5 | Организация и проведение школьного, муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений | август-октябрь 2015 года | Веснина Г.И. |
| 5.6 | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-9, ГИА-11 в Александровском районе | ноябрь 2015 года, январь-апрель 2016 года | Герасимова Н.И. |
| 5.7 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - организация работы психолого-медико-педагогических комиссий; - предоставление данных в министерство об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся | Каплюченко М.И., Плющенко Л.Ю., Казакова О.В., Руководители ОО |
| 5.8 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство. | январь-май 2016 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Руководители ОО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Каплюченко М.И., Плющенко Л.Ю. |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта отдела образования администрации Александровского муниципального района, общеобразовательных учреждений информации информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Каплюченко М.И., Плющенко Л.Ю. Руководители ОО |
| 6.3 | Проведение консультаций для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | в течение года | Веснина Г.И. Руководители ОО |
| 6.4 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Руководители ОО |
| 6.5 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 6.6 | Размещение в СМИ информации: |  |  |
| 6.6.1 | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Минобр РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Плющенко Л.Ю. КаплюченкоМ.И. |
| 6.6.2 | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |  |
| 6.7 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | август 2015 года - апрель 2016 года | Руководители ОО |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь, 2015г. май, 2016г. | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. |
| 7.2 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 общеобразовательных организаций | август 2015 года | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. |
| 7.3 | Подготовка информации о ходе подготовки к ГИА-11 на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-11 в Александровском муниципальном районе. | ноябрь 2015 года, январь-апрель 2016 года | Каплюченко М.И. Руководители ОО |
| 7.4 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | за две недели до проведения экзамена | Каплюченко М.И. Плющенко Л.Ю. |

- Мероприятия, направленные на повышение контроля качества предоставления образовательных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Мониторинг «Наша новая школа» | октябрь 2015 года, январь 2016 года | Савельева М.Ф. |
| 8.2. | Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4 классов по учебным предметам: - русский язык, математика (на добровольной основе); - русский язык, математика, окружающий мир (обязательное участие) | декабрь 2015 года апрель 2016 года | Веснина Г.И. |
| 8.3. | Всероссийские проверочные работы для обучающихся 5 классов по учебным предметам (русский язык, математика, биология) (на добровольной основе) | апрель 2016 года | Веснина Г.И. |
| 8.4. | Мониторинг готовности обучающихся первых классов общеобразовательных организаций Ставропольского края к обучению в школе | сентябрь 2015 года | Веснина Г.И. |
| 8.5. | Мониторинг кадрового обеспечения государственных, муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы | октябрь 2015 года | Веснина Г.И. |
| 8.6. | Мониторинг содержания образовательной деятельности организации образовательного процесса по образовательным программам основного общего образования, в рамках перехода на ФГОС ООО | апрель 2016 года | Веснина Г.И. |
| 8.7. | Мониторинг оценки качества образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Ставропольского края: - 2-х, 3-х классов; - 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов (по 2 предметам); | октябрь 2015 года апрель 2016 года | Веснина Г.И. |
| 8.8. | - 10-х классов (по 2 предметам) (выборочно) | февраль 2016 года | Веснина Г.И. |